## 第2版
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
着手済み | 1 | Java | servlet | HomeServlet.java | ユーザーデータ表示、編集用サーブレット | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 2025-06-23 | 100％ | 着手済み | 岸本
待ち状態 | 2 | Java | servlet | OrderServlet.java | 注文データ表示、編集用サーブレット | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 3 | Java | servlet | MenuServlet.java | モバイルオーダー画面表示用サーブレット | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 2025-06-23 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 4 | Java | servlet | HandedServlet.java | 注文内容表示用サーブレット | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 2025-06-25 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 5 | Java | servlet | HandedUpdate.java | 受渡状況更新用サーブレット | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 6 | Java | servlet | CartServlet.java | カート情報登録用サーブレット | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 7 | Java | servlet | ProductServlet.java | 商品データ取得・遷移用サーブレット | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 8 | Java | servlet | ProductActionServlet.java | 商品データ追加・更新・削除用サーブレット | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 9 | Java | servlet | FlagToggleServlet.java | 受渡状況取得用サーブレット | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 10 | Java | dao | ProductsDAO.java | productsテーブルアクセス用DAO | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 2025-06-23 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 11 | Java | dao | OrdersDAO.java | ordersテーブルアクセス用DAO | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 2025-06-25 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 12 | Java | dao | OrderListDAO.java | orders+order_productテーブルアクセス用DAO | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 13 | Java | dao | SuperDAO.java | DAO親クラス | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 14 | Java | dao | OrderProductsDAO.java | order_productテーブルアクセス用DAO | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 2025-06-20 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 15 | Java | model | Product.java | productsテーブルのデータ保持用クラス | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 16 | Java | model | Order.java | ordersテーブルのデータ保持用クラス | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 17 | Java | model | OrderProduct.java | order_productテーブルのデータ保持用クラス | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 18 | Java | model | OrderList.java | order+order_productテーブル結合用クラス | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 19 | Java | model | OrderDTO.java | orderテーブル接続用クラス | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 20 | Java | model | CartItemDTO.java | カート状況保持用クラス | 2025-06-16 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 100％ | 着手済み | 岸本
| 21 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | home.jsp | ホーム画面 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 100％ | 着手済み | 中村
| 22 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | orderList.jsp | 注文管理画面 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 100％ | 着手済み | 杉尾
| 23 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | menu.jsp | モバイルオーダーのメニュー画面 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 2025-06-12 | 2025-06-24 | 100％ | 着手済み | 杉尾
| 24 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | product.jsp | 商品の詳細画面 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 100％ | 着手済み | 渕田
| 25 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | cart.jsp | カート画面 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 100％ | 着手済み | 中嶋
| 26 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | wait.jsp | 整理番号確認画面 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 2025-06-12 | 2025-06-26 | 100％ | 着手済み | 中嶋
| 27 | javascript | WebContent/js | home.js | 管理者画面用 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 100％ | 着手済み | 中嶋・岸本
| 28 | javascript | WebContent/js | handed.js | 注文内容表示用 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 100％ | 着手済み | 中嶋・岸本
| 29 | css | WebContent/css | user.css | 管理者用画面共通 | 2025-06-13 | 2025-06-26 | 2025-06-13 | 2025-06-26 | 100％ | 着手済み | 中村
| 30 | css | WebContent/css | home.css | ホーム画面用 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 100％ | 着手済み | 渕田
| 31 | css | WebContent/css | order.css | 注文管理画面用 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 100％ | 着手済み | 中村
| 32 | css | WebContent/css | customer.css | モバイルオーダー画面共通 | 2025-06-13 | 2025-06-26 | 2025-06-13 | 2025-06-23 | 100％ | 着手済み | 中村
| 33 | css | WebContent/css | menu.css | メニュー画面用 | 2025-06-13 | 2025-06-26 | 2025-06-13 | 2025-06-24 | 100％ | 着手済み | 杉尾
| 34 | css | WebContent/css | product.css | 商品の詳細画面用 | 2025-06-13 | 2025-06-26 | 2025-06-13 | 2025-06-24 | 100％ | 着手済み | 渕田
| 35 | css | WebContent/css | cart.css | カート画面用 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 100％ | 着手済み | 中嶋
| 36 | css | WebContent/css | wait.css | 整理番号確認画面用 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 100％ | 着手済み | 中嶋

## 第1版
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | Java | servlet | LoginServlet.java | ログイン画面初期表示、ログイン処理用 | 2025-06-12 | [5 empty] | 岸本
着手済み | 2 | Java | servlet | HomeServlet.java | ユーザーデータ表示、編集用 | 2025-06-12 | [5 empty] | 岸本
待ち状態 | 3 | Java | servlet | OrderServlet.java | 注文データ表示、編集用 | 2025-06-12 | [5 empty] | 岸本
未テスト | 4 | Java | servlet | ManageServlet.java | 売り上げ管理用 | 2025-06-12 | [5 empty] | 岸本
完了 | 5 | Java | servlet | CustomServlet.java | ファンクションカスタマイズ用 | 2025-06-12 | [5 empty] | 岸本
| 6 | Java | servlet | MenuServlet.java | モバイルオーダー画面表示用 | 2025-06-12 | [5 empty] | 岸本
| 7 | Java | servlet | RecommendServlet.java | リコメンテイター画面表示用 | 2025-06-12 | [5 empty] | 岸本
| 8 | Java | servlet | HandedServlet.java | 注文内容表示用 | 2025-06-12 | [5 empty] | 岸本
| 9 | Java | dao | UsersDAO.java | usersテーブルアクセス用DAO | 2025-06-12 | [5 empty] | 岸本
| 10 | Java | dao | ProductsDAO.java | productsテーブルアクセス用DAO | 2025-06-12 | [5 empty] | 岸本
| 11 | Java | dao | OrdersDAO.java | ordersテーブルアクセス用DAO | 2025-06-12 | [5 empty] | 岸本
| 12 | Java | dao | OrderProductsDAO.java | order_productテーブルアクセス用DAO | 2025-06-12 | [5 empty] | 岸本
| 13 | Java | model | User.java | usersテーブルのデータ保持用クラス | 2025-06-12 | [5 empty] | 岸本
| 14 | Java | model | Product.java | productsテーブルのデータ保持用クラス | 2025-06-12 | [5 empty] | 岸本
| 15 | Java | model | Order.java | ordersテーブルのデータ保持用クラス | 2025-06-12 | [5 empty] | 岸本
| 16 | Java | model | OrderProduct.java | order_productテーブルのデータ保持用クラス | 2025-06-12 | [5 empty] | 岸本
| 17 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面 | 2025-06-12 | [5 empty] | 渕田
| 18 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | home.jsp | ホーム画面 | 2025-06-12 | [5 empty] | 中村
| 19 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | order.jsp | 注文管理画面 | 2025-06-12 | [5 empty] | 杉尾
| 20 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | menu.jsp | モバイルオーダーのメニュー画面 | 2025-06-12 | [5 empty] | 杉尾
| 21 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | product.jsp | 商品の詳細画面 | 2025-06-12 | [5 empty] | 渕田
| 22 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | recommend.jsp | リコメンテイター画面 | 2025-06-12 | [5 empty] | 渕田
| 23 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | recommendResult.jsp | リコメンテイター結果画面 | 2025-06-12 | [5 empty] | 杉尾
| 24 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | cart.jsp | カート画面 | 2025-06-12 | [5 empty] | 中嶋
| 25 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | wait.jsp | 整理番号確認画面 | 2025-06-12 | [5 empty] | 中嶋
| 26 | javascript | WebContent/js | main.js | 全画面共通 | 2025-06-19
| 27 | javascript | WebContent/js | login.js | ログイン画面用 | 2025-06-19
| 28 | javascript | WebContent/js | menu.js | モバイルオーダーのメニュー画面用 | 2025-06-19
| 29 | javascript | WebContent/js | recommend.js | リコメンテイター画面用 | 2025-06-19
| 30 | javascript | WebContent/js | handed.js | 注文内容表示用 | 2025-06-19
| 31 | css | WebContent/css | user.css | 管理者用画面共通 | 2025-06-13
| 32 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用 | 2025-06-13
| 33 | css | WebContent/css | home.css | ホーム画面用 | 2025-06-16 | [5 empty] | 渕田
| 34 | css | WebContent/css | order.css | 注文管理画面用 | 2025-06-16 | [5 empty] | 中村
| 35 | css | WebContent/css | customer.css | モバイルオーダー画面共通 | 2025-06-13 | [5 empty] | 中村
| 36 | css | WebContent/css | menu.css | メニュー画面用 | 2025-06-13 | [5 empty] | 杉尾
| 37 | css | WebContent/css | product.css | 商品の詳細画面用 | 2025-06-13 | [5 empty] | 渕田
| 38 | css | WebContent/css | recommend.css | リコメンテイター画面用 | 2025-06-13 | [5 empty] | 渕田
| 39 | css | WebContent/css | recommendResult.css | リコメンテイター結果画面用 | 2025-06-13 | [5 empty] | 杉尾
| 40 | css | WebContent/css | cart.css | カート画面用 | 2025-06-19 | [5 empty] | 中嶋
| 41 | css | WebContent/css | wait.css | 整理番号確認画面用 | 2025-06-19 | [5 empty] | 中嶋