## 3回目
| テストID | 対象画面・機能 | テストケース | 前提条件 | テスト手順 | 期待される結果 | テスト結果 | 判定 | 担当者 | 実施日 | 実施バージョン | 備考
管理者用 | 1 | ホーム画面 | ボタンの正確性 | なし | 商品追加ボタンの連打 | 商品追加画面の表示 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 2 |  |  | なし | 注文確認ボタンの連打 | 注文管理画面の表示 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 3 | ホーム：商品追加 | 入力値 | なし | なにも入力せずに登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 4 |  |  | なし | 商品名だけ入力して登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 5 |  |  | なし | 値段だけ入力して登録を実行 | 入力値エラー表示 | データが登録される | NG | 杉尾 | 2025-06-25 | v2 | 全角数字、半角数字どちらでも登録可（半角に自動変換）
| 6 |  |  | なし | 必須項目（商品・値段）を入力して登録を実行 | 商品情報を登録 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 7 |  |  | なし | 説明文だけ入力して登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 8 |  |  | なし | 写真だけ入力して登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 9 |  |  | なし | 商品名だけ空にして登録を実行 | 入力値エラー表示 | データが登録される | NG | 杉尾 | 2025-06-25 | v2 | test5を修正すればおそらく対応可能
| 10 |  |  | なし | 値段だけ空にして登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 11 |  |  | なし | 説明文だけ空にして登録を実行 | 特にエラーは表示されない |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 12 |  |  | なし | 商品名の最大文字数（30文字）を超えて登録を実行 | 入力値エラー表示 | 何も表示・登録されずにモーダルが閉じる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 13 |  |  | なし | 売り切れチェックボックにチェックを入れて登録を実行 | データが登録される | データが登録されない | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 14 |  |  | なし | 値段の最大値を超えて登録を実行 | 入力値エラー表示 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留（上限未設定）
| 15 |  |  | なし | 値段に負の値を入力して登録を実行 | 入力値エラー表示 | 負の値で登録できる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1 | 0以上でなければ登録できないようにする（上限を設定するかについては要検討）
| 16 |  |  | なし | 説明文の最大文字数を超えて登録を実行 | 入力値エラー表示 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留（上限未設定）
| 17 |  | 記号 | なし | 商品名に記号（インジェクションも含める）を入れて登録を実行 <script>alert('XSS')</script> | 入力値エラー表示？ | モバイルオーダー画面にダイアログが表示される | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 18 |  |  | なし | 値段に記号（インジェクションも含める）を入れて登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 19 |  |  | なし | 説明文に記号（インジェクションも含める）を入れて登録を実行 | 特にエラーは表示されない | モバイルオーダー画面にダイアログが表示される | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 20 |  | 画像アップロード | なし | 様々な拡張子のファイルをアップロード | 表示エラーorエラー | 何も表示されない |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留 機能未完成
| 21 |  | 画像右クリック | なし | 画像を右クリック | 何も起こらない（保存などができない） | コンテキストメニューが表示される（画像が保存できる） | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1 | 保留 機能未完成
| 22 |  | ボタンの正確性 | なし | 必須入力内容（商品名、値段）が空で登録ボタンをクリック | 入力エラーが表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 23 |  | ボタンの正確性 | なし | 必須項目入力後（商品名、値段）、登録ボタンをクリック | 登録完了後にホーム画面が表示 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 24 | ホーム：商品編集 | 入力値 | なし | 商品名を空にして更新を実行 | 入力値エラー表示 | データが更新される | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 25 |  |  | なし | 値段を空にして更新を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 26 |  |  | なし | 説明文を空にして更新を実行 | 特にエラーは表示されない |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 27 |  |  | なし | 商品名の最大文字数を超えて更新を実行 | 入力値エラー表示 | 何も表示・登録されずにモーダルが閉じる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 28 |  |  | なし | 値段の最大値を超えて更新を実行 | 入力値エラー表示 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留（上限未設定）
| 29 |  |  | なし | 値段に負の値を入力して更新を実行 | 入力値エラー表示 | 負の値で更新できる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1 | 0以上でなければ登録できないようにする（上限を設定するかについては要検討）
| 30 |  |  | なし | 説明文の最大文字数を超えて更新を実行 | 入力値エラー表示 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留（上限未設定）
| 31 |  | 記号 | なし | 商品名に記号（インジェクションも含める）を入れて更新を実行 <script>alert('XSS')</script> | 入力値エラー表示？ | ・モバイルオーダー画面にダイアログが表示される ・「"」を入力するとそれ以降の文字が表示されない（メニュー画面では表示される） | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 32 |  |  | なし | 値段に記号（インジェクションも含める）を入れて更新を実行 <script>alert('XSS')</script> | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 33 |  |  | なし | 説明文に記号（インジェクションも含める）を入れて更新を実行 <script>alert('XSS')</script> | 特にエラーは表示されない | ・モバイルオーダー画面にダイアログが表示される ・「"」を入力するとそれ以降の文字が表示されない（メニュー画面では表示される） | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 34 |  | 画像アップロード | なし | 様々な拡張子のファイルをアップロード | 表示エラーorエラー | [5 empty] | 保留 機能未完成
| 35 |  | 画像右クリック | なし | 画像を右クリック | 何も起こらない（保存などができない） | コンテキストメニューが表示される（画像が保存できる） | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1 | 保留 機能未完成
| 36 |  | ボタンの正確性 | なし | 必須入力内容が空で更新ボタンの連打 | 入力エラーが表示 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留、エラー処理未設定のためテスト不可
| 37 | ホーム：注文確認 | ボタンの正確性 | なし | 支払フラグボタン連打 | ×が○になりモバイルオーダー画面が切り替わる |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 38 |  |  | なし | 作成フラグボタン連打 | ×が○になりモバイルオーダー画面が切り替わる |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 39 |  |  | なし | 受渡フラグボタン連打 | ×が○になりモバイルオーダー画面が切り替わる |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 40 |  |  | なし | 非表示ボタンの連打 | 完了した項目が非表示になる |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 41 |  |  | なし | ホームメニューボタンの連打 | ホーム画面の表示 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 42 | ホーム：全般 | GETのパラメータ | なし | GETのパラメータの変更 | 正常動作 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留
モバイルオーダー用 | 43 | メニュー画面 | ボタンの正確性 | なし | MENUボタンの連打 | メニュー画面へ遷移 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 44 |  |  | なし | 戻るボタンの連打 | 前の画面へ遷移 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-26 | v3
| 45 |  |  | なし | カートボタンの連打 | カート画面へ遷移 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 46 |  |  | なし | 商品エリアの連打 | 商品詳細画面へ遷移 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 47 |  | 画像長押し | なし | 商品画像の長押し | 何も起こらない | 画像が保存できる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1 | 保留 機能未完成
| 48 |  | GETのパラメータ | なし | GETのパラメータの変更 | 正常動作 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 49 | 商品詳細画面 | ボタンの正確性 | なし | MENUボタンの連打 | メニュー画面へ遷移 | 502 Bad Gateway | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
|  |  |  | なし | 戻るボタンの連打 | 前の画面へ遷移 | 画面遷移しない | NG | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
|  |  |  | なし | カートボタンの連打 | カート画面へ遷移 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 52 |  |  | なし | プラスボタンの連打 | 押した数だけ数字が増加する、規定値（10）までしか増加しない |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 52 |  |  |  | マイナスボタンの連打 | 押した数だけ数字が減少する、規定値（0）までしか減少しない |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 54 |  |  | なし | カートに追加ボタンを連打 | カートへ商品が追加 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 55 |  |  | なし | 個数0の状態で追加ボタンをクリック | 「数量を1以上にしてください」と表示 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 56 |  |  | なし | 商品エリアの連打 | 何も起こらない |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 57 |  | 画像長押し | なし | 商品画像の長押し | 何も起こらない | 画像を保存できる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 58 | カート画面 | ボタンの正確性 | なし | メニューボタンの連打 | メニュー画面へ遷移 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 59 |  |  | なし | 戻るボタンの連打 | 一つ前の画面に戻る |  | OK | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 60 |  |  | 商品がカートに入っている | プラスボタンの連打 | 押した数だけ数字が増える | 最大値10を越えてもプラスボタンを押せる | NG | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 61 |  |  | 商品がカートに入っている | マイナスボタンの連打 | 押した数だけ数字が減る | 最低値0を下回らない | OK | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 62 |  |  | カートの商品が最低一つ入っている | お支払画面へボタンの連打 | 整理番号確認画面へ遷移 | ・リロードするたび注文データが新規作成される ・ブラウザの戻るボタンが押せる | NG | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 63 |  |  | カートの商品数が0 | お支払画面へボタンの連打 | 整理番号確認画面へ遷移しない | [5 empty] | 保留 機能（増減反映）未完成
| 64 |  |  | なし | 商品エリアの連打 | 何も起きない |  | OK | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 65 |  | 画像長押し | なし | 商品画像の長押し | 何も起きない(選択できない) | 選択できる（画像を保存できる） | NG | 杉尾 | 2025-06-25 | v2 | 保留 機能未完成
| 66 | 整理番号確認画面 | ボタンの正確性 | なし | 戻るボタンの連打 | 戻れない | ブラウザの戻るボタンで前の画面に戻る | NG | 杉尾 | 2025-06-26 | v3 | 保留 機能未実装
| 61 |  | 戻る | 支払いが未決済 | 支払いが未決済の状態で別の画面に戻る | 支払い未決済の状態が保持されているor戻れない | ・ブラウザの戻るボタンで前の画面に戻る ・再度支払いボタンを押すとカート内に商品が入っていても支払額が0円になる | NG | 杉尾 | 2025-06-26 | v3 | 保留 機能未実装
| 62 |  |  | 商品の準備待ち | 商品が出来上がるまでの待機中に別の画面に戻る | 受取未完了の状態が保持されているor戻れない |  |  | 杉尾 | 2025-06-26 | v3 | 保留 機能未実装
| 63 |  |  | 受取が未完了 | 受取が未完了の状態で別の画面に戻る | 受取未完了の状態が保持されているor戻れない |  |  | 杉尾 | 2025-06-26 | v3 | 保留 機能未実装
| 70 |  | 再読み込み | 支払いが未決済 | 支払いが未決済の状態で再読み込み | 支払い未決済の状態が保持されている |  |  | 杉尾 | 2025-06-26 | v3 | 保留 機能未実装
| 65 |  |  | 商品の準備待ち | 商品が出来上がるまでの待機中に再読み込み | 受取未完了の状態が保持されている |  |  | 杉尾 | 2025-06-26 | v3 | 保留 機能未実装
| 66 |  |  | 受取が未完了 | 受取が未完了の状態で再読み込み | 受取未完了の状態が保持されている |  |  | 杉尾 | 2025-06-26 | v3 | 保留 機能未実装
| 73 |  | GETのパラメータ | なし | GETのパラメータの変更 | 正常動作 |  |  | 杉尾 | 2025-06-26 | v3 | 保留 機能未実装
74
75
76
77
78

## 2回目
| テストID | 対象画面・機能 | テストケース | 前提条件 | テスト手順 | 期待される結果 | テスト結果 | 判定 | 担当者 | 実施日 | 実施バージョン | 備考
管理者用 | 1 | ホーム画面 | ボタンの正確性 | なし | 商品追加ボタンの連打 | 商品追加画面の表示 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 2 |  |  | なし | 注文確認ボタンの連打 | 注文管理画面の表示 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 3 | ホーム：商品追加 | 入力値 | なし | なにも入力せずに登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 4 |  |  | なし | 商品名だけ入力して登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 5 |  |  | なし | 値段だけ入力して登録を実行 | 入力値エラー表示 | データが登録される | NG | 杉尾 | 2025-06-25 | v2 | 全角数字、半角数字どちらでも登録可（半角に自動変換）
| 6 |  |  | なし | 必須項目（商品・値段）を入力して登録を実行 | 商品情報を登録 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 7 |  |  | なし | 説明文だけ入力して登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 8 |  |  | なし | 写真だけ入力して登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 9 |  |  | なし | 商品名だけ空にして登録を実行 | 入力値エラー表示 | データが登録される | NG | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 10 |  |  | なし | 値段だけ空にして登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 11 |  |  | なし | 説明文だけ空にして登録を実行 | 特にエラーは表示されない |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 12 |  |  | なし | 商品名の最大文字数（30文字）を超えて登録を実行 | 入力値エラー表示 | 何も表示・登録されずにモーダルが閉じる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 13 |  |  | なし | 売り切れチェックボックにチェックを入れて登録を実行 | データが登録される | データが登録されない | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 14 |  |  | なし | 値段の最大値を超えて登録を実行 | 入力値エラー表示 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留（上限未設定）
| 15 |  |  | なし | 値段に負の値を入力して登録を実行 | 入力値エラー表示 | 負の値で登録できる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1 | 0以上でなければ登録できないようにする（上限を設定するかについては要検討）
| 16 |  |  | なし | 説明文の最大文字数を超えて登録を実行 | 入力値エラー表示 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留（上限未設定）
| 17 |  | 記号 | なし | 商品名に記号（インジェクションも含める）を入れて登録を実行 <script>alert('XSS')</script> | 入力値エラー表示？ | モバイルオーダー画面にダイアログが表示される | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 18 |  |  | なし | 値段に記号（インジェクションも含める）を入れて登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 19 |  |  | なし | 説明文に記号（インジェクションも含める）を入れて登録を実行 | 特にエラーは表示されない | モバイルオーダー画面にダイアログが表示される | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 20 |  | 画像アップロード | なし | 様々な拡張子のファイルをアップロード | 表示エラーorエラー | 何も表示されない |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留 機能未完成
| 21 |  | 画像右クリック | なし | 画像を右クリック | 何も起こらない（保存などができない） | コンテキストメニューが表示される（画像が保存できる） | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1 | 保留 機能未完成
| 22 |  | ボタンの正確性 | なし | 必須入力内容（商品名、値段）が空で登録ボタンをクリック | 入力エラーが表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 23 |  | ボタンの正確性 | なし | 必須項目入力後（商品名、値段）、登録ボタンをクリック | 登録完了後にホーム画面が表示 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 24 | ホーム：商品編集 | 入力値 | なし | 商品名を空にして更新を実行 | 入力値エラー表示 | データが更新される | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 25 |  |  | なし | 値段を空にして更新を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 26 |  |  | なし | 説明文を空にして更新を実行 | 特にエラーは表示されない |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 27 |  |  | なし | 商品名の最大文字数を超えて更新を実行 | 入力値エラー表示 | 何も表示・登録されずにモーダルが閉じる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 28 |  |  | なし | 値段の最大値を超えて更新を実行 | 入力値エラー表示 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留（上限未設定）
| 29 |  |  | なし | 値段に負の値を入力して更新を実行 | 入力値エラー表示 | 負の値で更新できる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1 | 0以上でなければ登録できないようにする（上限を設定するかについては要検討）
| 30 |  |  | なし | 説明文の最大文字数を超えて更新を実行 | 入力値エラー表示 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留（上限未設定）
| 31 |  | 記号 | なし | 商品名に記号（インジェクションも含める）を入れて更新を実行 <script>alert('XSS')</script> | 入力値エラー表示？ | ・モバイルオーダー画面にダイアログが表示される ・「"」を入力するとそれ以降の文字が表示されない（メニュー画面では表示される） | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 32 |  |  | なし | 値段に記号（インジェクションも含める）を入れて更新を実行 <script>alert('XSS')</script> | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 33 |  |  | なし | 説明文に記号（インジェクションも含める）を入れて更新を実行 <script>alert('XSS')</script> | 特にエラーは表示されない | ・モバイルオーダー画面にダイアログが表示される ・「"」を入力するとそれ以降の文字が表示されない（メニュー画面では表示される） | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 34 |  | 画像アップロード | なし | 様々な拡張子のファイルをアップロード | 表示エラーorエラー | [5 empty] | 保留 機能未完成
| 35 |  | 画像右クリック | なし | 画像を右クリック | 何も起こらない（保存などができない） | コンテキストメニューが表示される（画像が保存できる） | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1 | 保留 機能未完成
| 36 |  | ボタンの正確性 | なし | 必須入力内容が空で更新ボタンの連打 | 入力エラーが表示 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留、エラー処理未設定のためテスト不可
| 37 | ホーム：注文確認 | ボタンの正確性 | なし | 支払フラグボタン連打 | ×が○になりモバイルオーダー画面が切り替わる |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 38 |  |  | なし | 作成フラグボタン連打 | ×が○になりモバイルオーダー画面が切り替わる |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 39 |  |  | なし | 受渡フラグボタン連打 | ×が○になりモバイルオーダー画面が切り替わる |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 40 |  |  | なし | 非表示ボタンの連打 | 完了した項目が非表示になる |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 41 |  |  | なし | ホームメニューボタンの連打 | ホーム画面の表示 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 42 | ホーム：全般 | GETのパラメータ | なし | GETのパラメータの変更 | 正常動作 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留
モバイルオーダー用 | 43 | メニュー画面 | ボタンの正確性 | なし | MENUボタンの連打 | メニュー画面へ遷移 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 44 |  |  | なし | 戻るボタンの連打 | 前の画面へ遷移 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留 機能未完成
| 45 |  |  | なし | カートボタンの連打 | カート画面へ遷移 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 46 |  |  | なし | 商品エリアの連打 | 商品詳細画面へ遷移 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 47 |  | 画像長押し | なし | 商品画像の長押し | 何も起こらない | 画像が保存できる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1 | 保留 機能未完成
| 48 |  | GETのパラメータ | なし | GETのパラメータの変更 | 正常動作 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 49 | 商品詳細画面 | ボタンの正確性 | なし | MENUボタンの連打 | メニュー画面へ遷移 | 502 Bad Gateway | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
|  |  |  | なし | 戻るボタンの連打 | 前の画面へ遷移 | 画面遷移しない | NG | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
|  |  |  | なし | カートボタンの連打 | カート画面へ遷移 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 52 |  |  | なし | プラスボタンの連打 | 押した数だけ数字が増加する、規定値（10）までしか増加しない |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 52 |  |  |  | マイナスボタンの連打 | 押した数だけ数字が減少する、規定値（0）までしか減少しない |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 54 |  |  | なし | カートに追加ボタンを連打 | カートへ商品が追加 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 55 |  |  | なし | 個数0の状態で追加ボタンをクリック | 「数量を1以上にしてください」と表示 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 56 |  |  | なし | 商品エリアの連打 | 何も起こらない |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 57 |  | 画像長押し | なし | 商品画像の長押し | 何も起こらない | 画像を保存できる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 58 | カート画面 | ボタンの正確性 | なし | メニューボタンの連打 | メニュー画面へ遷移 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 59 |  |  | なし | 戻るボタンの連打 | 一つ前の画面に戻る |  | OK | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 60 |  |  | 商品がカートに入っている | プラスボタンの連打 | 押した数だけ数字が増える | 最大値10を越えてもプラスボタンを押せる | NG | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 61 |  |  | 商品がカートに入っている | マイナスボタンの連打 | 押した数だけ数字が減る | 最低値0を下回らない | OK | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 62 |  |  | カートの商品が最低一つ入っている | お支払画面へボタンの連打 | 整理番号確認画面へ遷移 | ・リロードするたび注文データが新規作成される ・ブラウザの戻るボタンが押せる | NG | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 63 |  |  | カートの商品数が0 | お支払画面へボタンの連打 | 整理番号確認画面へ遷移しない | [5 empty] | 保留 機能（増減反映）未完成
| 64 |  |  | なし | 商品エリアの連打 | 何も起きない |  | OK | 杉尾 | 2025-06-25 | v2
| 65 |  | 画像長押し | なし | 商品画像の長押し | 何も起きない(選択できない) | 選択できる（画像を保存できる） | NG | 杉尾 | 2025-06-25 | v2 | 保留 機能未完成
| 66 | 整理番号確認画面 | ボタンの正確性 | なし | 戻るボタンの連打 | 戻れない
| 61 |  | 戻る | 支払いが未決済 | 支払いが未決済の状態で別の画面に戻る | 支払い未決済の状態が保持されているor戻れない
| 62 |  |  | 商品の準備待ち | 商品が出来上がるまでの待機中に別の画面に戻る | 受取未完了の状態が保持されているor戻れない
| 63 |  |  | 受取が未完了 | 受取が未完了の状態で別の画面に戻る | 受取未完了の状態が保持されているor戻れない
| 70 |  | 再読み込み | 支払いが未決済 | 支払いが未決済の状態で再読み込み | 支払い未決済の状態が保持されている
| 65 |  |  | 商品の準備待ち | 商品が出来上がるまでの待機中に再読み込み | 受取未完了の状態が保持されている
| 66 |  |  | 受取が未完了 | 受取が未完了の状態で再読み込み | 受取未完了の状態が保持されている
| 73 |  | GETのパラメータ | なし | GETのパラメータの変更 | 正常動作
74
75
76
77
78

## 1回目
| テストID | 対象画面・機能 | テストケース | 前提条件 | テスト手順 | 期待される結果 | テスト結果 | 判定 | 担当者 | 実施日 | 実施バージョン | 備考
管理者用 | 1 | ホーム画面 | ボタンの正確性 | なし | 商品追加ボタンの連打 | 商品追加画面の表示
| 2 |  |  | なし | 注文確認ボタンの連打 | 注文管理画面の表示 | OrderTableのカラムの順序が入れ替わる （チョコバナナクレープとイチゴクレープ） | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 3 | ホーム：商品追加 | 入力値 | なし | なにも入力せずに登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 4 |  |  | なし | 商品名だけ入力して登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 5 |  |  | なし | 値段だけ入力して登録を実行 | 入力値エラー表示 | データが登録される | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1 | 全角数字、半角数字どちらでも登録可（半角に自動変換）
| 6 |  |  | なし | 必須項目（商品・値段）を入力して登録を実行 | 商品情報を登録 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 7 |  |  | なし | 説明文だけ入力して登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 8 |  |  | なし | 写真だけ入力して登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 9 |  |  | なし | 商品名だけ空にして登録を実行 | 入力値エラー表示 | データが登録される | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 10 |  |  | なし | 値段だけ空にして登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 11 |  |  | なし | 説明文だけ空にして登録を実行 | 特にエラーは表示されない |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 12 |  |  | なし | 商品名の最大文字数（30文字）を超えて登録を実行 | 入力値エラー表示 | 何も表示・登録されずにモーダルが閉じる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 13 |  |  | なし | 売り切れチェックボックにチェックを入れて登録を実行 | データが登録される | データが正しく登録されない | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 14 |  |  | なし | 値段の最大値を超えて登録を実行 | 入力値エラー表示 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留（上限未設定）
| 15 |  |  | なし | 値段に負の値を入力して登録を実行 | 入力値エラー表示 | 負の値で登録できる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1 | 0以上でなければ登録できないようにする（上限を設定するかについては要検討）
| 16 |  |  | なし | 説明文の最大文字数を超えて登録を実行 | 入力値エラー表示 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留（上限未設定）
| 17 |  | 記号 | なし | 商品名に記号（インジェクションも含める）を入れて登録を実行 <script>alert('XSS')</script> | 入力値エラー表示？ | モバイルオーダー画面にダイアログが表示される | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 18 |  |  | なし | 値段に記号（インジェクションも含める）を入れて登録を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 19 |  |  | なし | 説明文に記号（インジェクションも含める）を入れて登録を実行 | 特にエラーは表示されない | モバイルオーダー画面にダイアログが表示される | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 20 |  | 画像アップロード | なし | 様々な拡張子のファイルをアップロード | 表示エラーorエラー | 何も表示されない |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留
| 21 |  | 画像右クリック | なし | 画像を右クリック | 何も起こらない（保存などができない） | コンテキストメニューが表示される（画像が保存できる） | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 22 |  | ボタンの正確性 | なし | 必須入力内容（商品名、値段）が空で登録ボタンをクリック | 入力エラーが表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 23 |  | ボタンの正確性 | なし | 必須項目入力後（商品名、値段）、登録ボタンをクリック | 登録完了後にホーム画面が表示 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 24 | ホーム：商品編集 | 入力値 | なし | 商品名を空にして更新を実行 | 入力値エラー表示 | データが更新される | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 25 |  |  | なし | 値段を空にして更新を実行 | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 26 |  |  | なし | 説明文を空にして更新を実行 | 特にエラーは表示されない |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 27 |  |  | なし | 商品名の最大文字数を超えて更新を実行 | 入力値エラー表示 | 何も表示・登録されずにモーダルが閉じる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 28 |  |  | なし | 値段の最大値を超えて更新を実行 | 入力値エラー表示 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留（上限未設定）
| 29 |  |  | なし | 値段に負の値を入力して更新を実行 | 入力値エラー表示 | 負の値で更新できる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1 | 0以上でなければ登録できないようにする（上限を設定するかについては要検討）
| 30 |  |  | なし | 説明文の最大文字数を超えて更新を実行 | 入力値エラー表示 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留（上限未設定）
| 31 |  | 記号 | なし | 商品名に記号（インジェクションも含める）を入れて更新を実行 <script>alert('XSS')</script> | 入力値エラー表示？ | ・モバイルオーダー画面にダイアログが表示される ・「"」を入力するとそれ以降の文字が表示されない（メニュー画面では表示される） | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 32 |  |  | なし | 値段に記号（インジェクションも含める）を入れて更新を実行 <script>alert('XSS')</script> | 入力値エラー表示 | Internal Server Error 500 | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 33 |  |  | なし | 説明文に記号（インジェクションも含める）を入れて更新を実行 <script>alert('XSS')</script> | 特にエラーは表示されない | ・モバイルオーダー画面にダイアログが表示される ・「"」を入力するとそれ以降の文字が表示されない（メニュー画面では表示される） | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 34 |  | 画像アップロード | なし | 様々な拡張子のファイルをアップロード | 表示エラーorエラー |  |  |  | 2025-06-24 | v1
| 35 |  | 画像右クリック | なし | 画像を右クリック | 何も起こらない（保存などができない） | コンテキストメニューが表示される（画像が保存できる） | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 36 |  | ボタンの正確性 | なし | 必須入力内容が空で更新ボタンの連打 | 入力エラーが表示 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留、エラー処理未設定のためテスト不可
| 37 | ホーム：注文確認 | ボタンの正確性 | なし | 支払フラグボタン連打 | ×が○になりモバイルオーダー画面が切り替わる |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 38 |  |  | なし | 作成フラグボタン連打 | ×が○になりモバイルオーダー画面が切り替わる |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 39 |  |  | なし | 受渡フラグボタン連打 | ×が○になりモバイルオーダー画面が切り替わる |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 40 |  |  | なし | 非表示ボタンの連打 | 完了した項目が非表示になる |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 41 |  |  | なし | ホームメニューボタンの連打 | ホーム画面の表示 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 42 | ホーム：全般 | GETのパラメータ | なし | GETのパラメータの変更 | 正常動作 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留
モバイルオーダー用 | 43 | メニュー画面 | ボタンの正確性 | なし | MENUボタンの連打 | メニュー画面へ遷移 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 44 |  |  | なし | 戻るボタンの連打 | 前の画面へ遷移 |  |  |  | 2025-06-24 | v1 | 保留 機能未完成
| 45 |  |  | なし | カートボタンの連打 | カート画面へ遷移 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 46 |  |  | なし | 商品エリアの連打 | 商品詳細画面へ遷移 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 47 |  | 画像長押し | なし | 商品画像の長押し | 何も起こらない | 画像が保存できる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 48 |  | GETのパラメータ | なし | GETのパラメータの変更 | 正常動作 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 49 | 商品詳細画面 | ボタンの正確性 | なし | MENUボタンの連打 | メニュー画面へ遷移 | 502 Bad Gateway | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
|  |  |  | なし | 戻るボタンの連打 | 前の画面へ遷移 | 画面遷移しない | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
|  |  |  | なし | カートボタンの連打 | カート画面へ遷移 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 52 |  |  | なし | プラスボタンの連打 | 押した数だけ数字が増加する、規定値（10）までしか増加しない |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 52 |  |  |  | マイナスボタンの連打 | 押した数だけ数字が減少する、規定値（0）までしか減少しない |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 54 |  |  | なし | カートに追加ボタンを連打 | カートへ商品が追加 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 55 |  |  | なし | 個数0の状態で追加ボタンをクリック | 「数量を1以上にしてください」と表示 |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 56 |  |  | なし | 商品エリアの連打 | 何も起こらない |  | OK | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 57 |  | 画像長押し | なし | 商品画像の長押し | 何も起こらない | 画像を保存できる | NG | 杉尾 | 2025-06-24 | v1
| 58 | カート画面 | ボタンの正確性 | なし | メニューボタンの連打 | メニュー画面へ遷移
| 59 |  |  | なし | 戻るボタンの連打 | 一つ前の画面に戻る
| 60 |  |  | 商品がカートに入っている | プラスボタンの連打 | 押した数だけ数字が増える
| 61 |  |  | 商品がカートに入っている | マイナスボタンの連打 | 押した数だけ数字が減る
| 62 |  |  | カートの商品が最低一つ入っている | お支払画面へボタンの連打 | 整理番号確認画面へ遷移
| 63 |  |  | カートの商品数が0 | お支払画面へボタンの連打 | 整理番号確認画面へ遷移しない
| 64 |  |  | なし | 商品エリアの連打 | 何も起きない
| 65 |  | 画像長押し | なし | 商品画像の長押し | 何も起きない(選択できない)
66
| 67 | 整理番号確認画面 | ボタンの正確性 | なし | 戻るボタンの連打 | 戻れない
| 61 |  | 戻る | 支払いが未決済 | 支払いが未決済の状態で別の画面に戻る | 支払い未決済の状態が保持されているor戻れない
| 62 |  |  | 商品の準備待ち | 商品が出来上がるまでの待機中に別の画面に戻る | 受取未完了の状態が保持されているor戻れない
| 63 |  |  | 受取が未完了 | 受取が未完了の状態で別の画面に戻る | 受取未完了の状態が保持されているor戻れない
| 71 |  | 再読み込み | 支払いが未決済 | 支払いが未決済の状態で再読み込み | 支払い未決済の状態が保持されている
| 65 |  |  | 商品の準備待ち | 商品が出来上がるまでの待機中に再読み込み | 受取未完了の状態が保持されている
| 66 |  |  | 受取が未完了 | 受取が未完了の状態で再読み込み | 受取未完了の状態が保持されている
| 74 |  | GETのパラメータ | なし | GETのパラメータの変更 | 正常動作
75
76
77
78
79